Verwendungsnachweisprüfung Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

Innovationsnetzwerke – FuE-Projekt aus einem Netzwerk

16KN093231, Musterfirma 
VerDiGes - Grand-AID / Entwicklung und Erprobung Beispieltitel

Prüfung Sachbericht

- Formale Prüfkriterien 	ja	nein	nz)

Wurde der Sachbericht rechtsverbindlich unterschrieben?	☒	☐

Ist an dem Vorhaben ein nicht geförderter Partner beteiligt?	☐	☒

Liegt ein von allen Partnern rechtsverbindlich unterschrie-	☐	☐	☒
benes Abschlussprotokoll vor oder wurde alternativ der Sach-

bericht von allen Partnern rechtsverbindlich unterschrieben?

- Projektdurchführung	ja	nein	nz

Wurde der Arbeitsplan (Anl. 5) inhaltlich eingehalten?	☐	☒

Weicht der abgerechnete Personalaufwand (PM) um mehr	☒	☐
als 7,5 % nach oben oder 20 % nach unten von der letzten

bewilligten Planung ab?

Sind die Abweichungen aus fachlicher Sicht akzeptabel?	☒	☐	☐

Abweichungen >7,5 % ↑ oder >20 % ↓ sowie erhebliche inhaltliche Abweichungen bitte erläutern

Es wurden Arbeitspakete verzögert und mit höherem Personalaufwand bearbeitet. Große Teile der Arbeiten wurden durch einen Mitarbeiter erbracht, der nicht über das Projekt abgerechnet wurde.

- FuE-Ergebnisse	ja	tw)	nein

Wurden die wissenschaftlich-technischen Zielparameter	☐	☒	☐
erreicht?

Erläuterung bei „teilweise / nein“

Ziel der Entwicklung war ein Analysetool zur digitalen Messung und Quantifizierung der Hautbe-schaffenheit mittels Künstlicher Intelligenz. Hierfür sollte ein KI-Modell entwickelt werden, wel-ches an 5.000 Bildern aus einem Datensatz von 15.000 Bildern trainiert wurde. Als Ergebnis sollte dem Anwender des Tools ein Hautanalysebericht bereitgestellt werden, wel-cher Auskunft über individuell auf die Hautbedürfnisse zugeschnittene Pflegeprodukte empfiehlt. Durch die anfängliche nicht zufriedenstellende Performance des KI-Moduls ergab sich die Notwendigkeit, die Anzahl an Inputdaten zu erhöhen sowie die Performance durch zusätzliche Experimente in der KI-Modell Entwicklung zu verbessern. Diese Verzögerungen führten dazu, dass die vom finalen KI-Modell abhängigen Arbeitspakete, wie die prototypische Entwicklung der Tool-Infrastruktur und die noch anstehenden Test- und Korrekturschleifen, trotz Projektverlängerung nicht vor Projektende abgeschlossen werden konnten.

- Ergebnisverwertung	ja	tw	nein

Handelt es sich beim Zuwendungsempfänger 	☐	☒

um ein Unternehmen?

falls nein: weiter mit 5.

Sind die Ergebnisse wie geplant verwertbar und bestätigen	☐	☐	☐
sie die Ziele der Antragstellung?

Sind die Angaben zu den aktualisierten wirtschaftlichen	☐	☐
Zielstellungen plausibel?

Die Umsetzung der wirtschaftlichen Ziele

erfolgt planmäßig.	☐
erfordert weitere Arbeiten.*	☐
verschiebt sich um Jahre.*	☐
kann gegenwärtig noch nicht eingeschätzt werden.*	☐
kann nicht erfolgen.*	☐

bei * bitte erläutern

- Eignung des Zuwendungsempfängers für die ÖA	ja	nein

Ist das Projekt als Erfolgsbeispiel geeignet? 	☐	☒

positiver Projektabschluss, positive wirtschaftliche Effekte erwartbar,	 
kein Konfliktpotential durch Projekt oder Projektpartner, Ergebnis/Innovation	 
allgemeinverständlich darstellbar, Pluspunkt: gesellschaftlicher Nutzen)

Ergebnis als Exponat für HMI oder andere Messen geeignet?	☐	☒

Ergebnis als Exponat für Innovationstag geeignet?	☐	☒

Ist das Projekt als Kandidat für den ZIM-Preis geeignet?	☐	☒

(wesentlicher Zuwachs bei Jobs und Umsatz, Modernität,	 
Verständlichkeit des Projektergebnisses, Kundeninteresse, 	
ggf. Auszeichnungen)

Ist der GF / PL / MA als Referent geeignet?	☐	☒
Sind Deskriptoren in Contingent gesetzt bzw. aktualisiert?	☒	☐

- Prüfergebnis	ja	tw	nein

Das Ziel der Zuwendung wurde erreicht.	☐	☒	☐

Wenn  teilweise  oder  nein:

Die Ziele sind trotz erkennbarer und qualifizierter	☒	☐
Bemühungen nicht erreicht worden.

Grund:	technisches Risiko	☒

äußere Randbedingungen	☒

Der Projektverlauf und die erzielten Ergebnisse	☒	☐	☐
bestätigen dennoch die Förderentscheidung.

Die Bewilligung ist zu widerrufen.	☐	☐	☒

Besonderheiten bitte begründen

Siehe Ausführungen zu den Punkten 2 und 3.

ja		nein

Zukünftige Anträge des Zuwendungsempfängers sind	☐		☒
besonders sorgfältig zu prüfen.

(wenn ja, Deskriptor setzen)

Der Verwendungsnachweis kann als ordnungsgemäßer	☒		☐
Projektabschluss akzeptiert werden.

Der Verwendungsnachweis entspricht den festgelegten Anforderungen des Zuwendungs-bescheides. Soweit sich Beanstandungen ergaben, sind diese ausgeräumt worden. Hierzu wird auf den Schriftwechsel gemäß Prüfakte verwiesen.

Die Zuwendung ist nach den Angaben im Verwendungsnachweis und den anerkannten Belegen zweckentsprechend, wirtschaftlich und sparsam verwendet worden.

| FB: Dr. Hans Mustermann |  |
| --- | --- |
| QS: |  |

nicht zutreffend

teilweise